## Sayfa1
2019/2022 HAYME ANA ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI
AMAÇ: Çorum ili Alaca İlçesi Hayme Ana Anaokulunda Beslenme Dostu Okul programının planda belirtilen uygulamalar ile öğrencilerin ve okul
çalışanlarının üç (3)yıl süre sonunda planda belirtilen davranışları kazanmaları,sağlıklı beslenme davranışını % 80 artırmak.
1. "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak
2. Evde, okulda ve toplumda sağlıklı beslenme eğitimini ve hareketli yaşamı teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak.
3. Okullumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için gerekli tedbirlerin almak.
4. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaları desteklemek.
5. Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapmak. Okulda beslenmeyi geliştirmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve öğrencileri sağlıklı vücut ağırlığına ulaştırmak..
6. Hedeflenen ölçümleri izlemek, sonuçları stratejik sonuçlar doğrultusunda değerlendirmek.
7. Çocuklar için sağlıklı besin ve beslenmeyi teşvik etmek, okul ve çevresinde yalnızca sağlıklı olan yiyecek seçeneklerini ulaşılabilir/mümkün kılmak.
HEDEFLER:
1."Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.
2.Okulumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
3.Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığın arttırılması.
4.Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi
5.Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması.
ETKİNLİKLER VE İZLEME-DEĞERLENDİRME
ETKİNLİKLER |  |  | UYGULAMA ZAMANI | AÇIK HEDEF UYGULANDIMI |  | İZLEME-DEĞERLENDİRME
Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibinin Kurulması.Çekirdek Eylem Grubunun oluşturulması. |  |  | 2019-11-01
Beslenme Dostu Okul Programına başvurunun yapılması. Planının hazırlanması ve okul web sitemizde yayınlanması
Beslenme Dostu Okul Projesi okul ve sınıf panolarının hazırlanması.Eğitim Faaliyetlerini yürütmek üzere uygun yerlere afiş, poster v.b. Asılması
Okul beslenme programı hakkında ve sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere bilgiler verilmesi
Hijyen kurallarının okul beslenme panosunda duyurulması ve öğrencilere bilgi verilmesi. Abur-Cubura Son etkinliğinin yapılması (Drama)
Sağlıklı Hayat ve Sağlıklı Beslenme konulu Aile Eğitim Seminerinin verilmesi. Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Ispanak - üzüm)
Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul İnternet sayfasında sergilenmesi
Kasım ayı raporunun yazılması
Aralık Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Aylık Bültenlerde sağlıklı beslenme konularına değinilmesi |  |  | 2019-12-01
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Yerli malı haftasının kutlanması
Diş taramasının yapılması
Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrenci velileriyle görüşülmesi
Aralık ayı raporunun yazılması
Ocak Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Lahana-Elma)
Ailelere Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Yaşam konularında haber mektupları gönderilmesi |  |  | 2020-01-01
Velilere Sağlıklı Yaşam İçin Uyguladıkları Davranış Modelleri ile ilgili anket uygulanması
Meyve Günleri düzenlenmesi(Ayda bir kez her çocuğun evden aynı meyveyi getirmesi yoluyla meyve günü yapılması)
Ev yoğurdu etkinliğinin yapılması
Sağlıklı Hayat –Sağlıklı Beslenme konusunda rehber öğretmen tarafından velilere seminer verilmesi
Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması( Karnabahar- Ayva)
Şubat ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Ocak ayı raporunun yazılması
1.Dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul İnternet sayfasında sergilenmesi
Okul beslenme panosunda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme ilgili bilgiler duyurulması |  |  | 2020-02-01
Okul web sitesinde Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında etkinlik resimlerinin eklenmesi
Günlük planlarda sağlıklı beslenme ile ilgili etkinliklere yer vermek, Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Kereviz-Mandalina)
Öğrencilere doğru beslenme için neler yapabileceklerini etkinliklerle anlatmak (cd, resim,hikaye,drama vb)
Şubat ayı raporunun yazılması. Mart Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Fast food hakkında bilgilendirme yapılması(Günlük Planlarda etkinlik olarak yer verilecektir.) |  |  | 2020-03-01
Tüketilen hazır yiyecek ve içeceklerin zararları hakkında bilgilendirme yapılması
Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında sınıflar arası ''Sağlıklı ve sağlıksız beslenen karınca ''konulu resim yarışması düzenlenmesi
‘Dünya Su Günü’ ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi,(22 Mart)
Öğrencilere geri dönüşüm ve çevre hakkında eğitici video izletilmesi Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Ispanak-Portakal)
Okul personeline Sağlıklı Beslenme ,Güvenilir Gıda ile ilgili eğitim verilmesi
Mart ayı raporunun yazılması
Nisan Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Okul bahçesinin düzenlenmesi. |  |  | 2020-04-01
Hobi Bahçelerinin düzenlenerek mevsime uygun ekim yapılması Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Pırasa-Greyfurt)
‘Dünya Sağlık Günü’ etkinliklerinin düzenlenmesi (7 Nisan)
Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrenci velileriyle görüşülmesi
Nisan ayı raporunun yazılması
Mayıs Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Sınıflarda çocuklarla Meyveli Süt, Organik reçel, yoğurt, meyve salatası yapımı
‘10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü’ çerçevesinde okul bahçesinde sabah sporu yapılması |  |  | 2020-05-01
‘22 Mayıs Dünya Obezite Günü’ çerçevesinde Sağlıklı Beslenme Ve Obezite konulu Aile Eğitim Semineri düzenlenmesi
Öğrencilerle doğa yürüşü yapılması. Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Taze fasulye- Çilek)
Mayıs ayı raporunun yazılması. Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Haziran Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Tatilde Sağlıklı Yaşam broşürü hazırlanarak velilere gönderilmesi |  |  | 2020-06-01
Okul çevresinde sağlıklı hayat sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak için çevre esnaf ve mahalle sakinleri ile görüşmek ve broşür dağıtmak
Genel değerlendirme yapılarak rapor hazırlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibinin Kurulması.Çekirdek Eylem Grubunun oluşturulması. |  |  | 2020-09-01
Eylül ayı beslenme listesinin hazırlanması ve web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Eylül ayı raporunun yazılması.Ekim Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
"Dünya Gıda Günü" hakkında öğrencilere cd izletilerek bilgi verilmesi |  |  | 2020-10-01
Okul beslenme programı hakkında ve sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere bilgiler verilmesi
Hijyen kurallarının okul beslenme panosunda duyurulması ve öğrencilere bilgi verilmesi. Abur-Cubura Son etkinliğinin yapılması (Drama)
Sağlıklı Hayat ve Sağlıklı Beslenme konulu Aile Eğitim Seminerinin verilmesi. Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Ispanak - üzüm)
Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul İnternet sayfasında sergilenmesi
Ekim ayı raporunun yazılması Kasım Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Beslenme Dostu Okul Projesi okul ve sınıf panolarının hazırlanması.Eğitim Faaliyetlerini yürütmek üzere uygun yerlere afiş, poster v.b. Asılması |  |  | 2020-11-01
Çerezleri tanıyorum etkinliğinin gerçekleştirilmesi. Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Pazı-Kivi)
"Pazara gidelim" cocuk şarkısı eşliğinde drama çalışması
Kasım ayı raporunun yazılması
Aralık Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Aylık Bültenlerde sağlıklı beslenme konularına değinilmesi |  |  | 2020-12-01
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Yerli malı haftasının kutlanması
Diş taramasının yapılması
Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrenci velileriyle görüşülmesi
Aralık ayı raporunun yazılması
Ocak Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Lahana-Elma)
Ailelere Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Yaşam konularında haber mektupları gönderilmesi |  |  | 2021-01-01
Velilere Sağlıklı Yaşam İçin Uyguladıkları Davranış Modelleri ile ilgili anket uygulanması
Meyve Günleri düzenlenmesi(Ayda bir kez her çocuğun evden aynı meyveyi getirmesi yoluyla meyve günü yapılması)
Ev yoğurdu etkinliğinin yapılması. Çalışmaların değerlendirilmesiAyın sebze ve meyvesinin tanıtılması ( Karnabahar- Ayva)
Sağlıklı Hayat –Sağlıklı Beslenme konusunda rehber öğretmen tarafından velilere seminer verilmesi
Şubat ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması. Ocak ayı raporunun yazılması
Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul İnternet sayfasında sergilenmesi
Okul beslenme panosunda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme ilgili bilgiler duyurulması |  |  | 2021-02-01
Okul web sitesinde Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında etkinlik resimlerinin eklenmesi
Günlük planlarda sağlıklı beslenme ile ilgili etkinliklere yer vermek, Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Kereviz-Mandalina)
Öğrencilere doğru beslenme için neler yapabileceklerini etkinliklerle anlatmak (cd, resim,hikaye,drama vb)
Şubat ayı raporunun yazılması. Mart Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Fast food hakkında bilgilendirme yapılması(Günlük Planlarda etkinlik olarak yer verilecektir.) |  |  | 2021-03-01
Tüketilen hazır yiyecek ve içeceklerin zararları hakkında bilgilendirme yapılması
Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında sınıflar arası ''Sağlıklı ve sağlıksız beslenen karınca ''konulu resim yarışması düzenlenmesi
‘Dünya Su Günü’ ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi,(22 Mart)
Öğrencilere geri dönüşüm ve çevre hakkında eğitici video izletilmesi Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Ispanak-Portakal)
Okul personeline Sağlıklı Beslenme ,Güvenilir Gıda ile ilgili eğitim verilmesi
Mart ayı raporunun yazılması
Nisan Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Okul bahçesinin düzenlenmesi
Hobi Bahçelerinin düzenlenerek mevsime uygun ekim yapılması Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Pırasa-Greyfurt) |  |  | 2021-04-01
‘Dünya Sağlık Günü’ etkinliklerinin düzenlenmesi (7 Nisan)
Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrenci velileriyle görüşülmesi
Nisan ayı raporunun yazılması
Mayıs Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
‘10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü’ çerçevesinde okul bahçesinde sabah sporu yapılması |  |  | 2021-05-01
‘22 Mayıs Dünya Obezite Günü’ çerçevesinde Sağlıklı Beslenme Ve Obezite konulu Aile Eğitim Semineri düzenlenmesi
Öğrencilerle doğa yürüşü yapılması. Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Taze fasulye- Çilek)
Mayıs ayı raporunun yazılması. Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Haziran Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Sınıflarda çocuklarla Meyveli Süt, Organik reçel, yoğurt, meyve salatası yapımı
Tatilde Sağlıklı Yaşam broşürü hazırlanarak velilere gönderilmesi |  |  | 2021-06-01
Okul çevresinde sağlıklı hayat sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak için çevre esnaf ve mahalle sakinleri ile görüşmek ve broşür dağıtmak
Genel değerlendirme yapılarak rapor hazırlanması
Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibinin Kurulması.Çekirdek Eylem Grubunun oluşturulması. |  |  | 2021-09-01
Eylül ayı beslenme listesinin hazırlanması ve web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Eylül ayı raporunun yazılması.Ekim Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
"Dünya Gıda Günü" hakkında öğrencilere cd izletilerek bilgi verilmesi |  |  | 2021-10-01
Okul beslenme programı hakkında ve sağlıklı beslenme konusunda öğrencilere bilgiler verilmesi
Hijyen kurallarının okul beslenme panosunda duyurulması ve öğrencilere bilgi verilmesi. Abur-Cubura Son etkinliğinin yapılması (Drama)
Sağlıklı Hayat ve Sağlıklı Beslenme konulu Aile Eğitim Seminerinin verilmesi. Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Ispanak - üzüm)
Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul İnternet sayfasında sergilenmesi
Ekim ayı raporunun yazılması Kasım Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Beslenme Dostu Okul Projesi okul ve sınıf panolarının hazırlanması.Eğitim Faaliyetlerini yürütmek üzere uygun yerlere afiş, poster v.b. Asılması |  |  | 2021-11-01
Çerezleri tanıyorum etkinliğinin gerçekleştirilmesi. Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Pazı-Kivi)
"Pazara gidelim" cocuk şarkısı eşliğinde drama çalışması
Kasım ayı raporunun yazılması
Aralık Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Aylık Bültenlerde sağlıklı beslenme konularına değinilmesi |  |  | 2021-12-01
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Yerli malı haftasının kutlanması
Diş taramasının yapılması
Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrenci velileriyle görüşülmesi
Aralık ayı raporunun yazılması
Ocak Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Ayın meyve ve sebzesinin tanıtılması ( Lahana-Elma)
Ailelere Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Yaşam konularında haber mektupları gönderilmesi |  |  | 2022-01-01
Velilere Sağlıklı Yaşam İçin Uyguladıkları Davranış Modelleri ile ilgili anket uygulanması
Meyve Günleri düzenlenmesi(Ayda bir kez her çocuğun evden aynı meyveyi getirmesi yoluyla meyve günü yapılması)
Ev yoğurdu etkinliğinin yapılması. Çalışmaların değerlendirilmesiAyın sebze ve meyvesinin tanıtılması ( Karnabahar- Ayva)
Sağlıklı Hayat –Sağlıklı Beslenme konusunda rehber öğretmen tarafından velilere seminer verilmesi
Şubat ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması. Ocak ayı raporunun yazılması
Beslenme programı kapsamında öğrencilerin yaptıkları etkinliklerin okul İnternet sayfasında sergilenmesi
Okul beslenme panosunda Sağlıklı ve Dengeli Beslenme ilgili bilgiler duyurulması |  |  | 2022-02-01
Okul web sitesinde Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında etkinlik resimlerinin eklenmesi
Günlük planlarda sağlıklı beslenme ile ilgili etkinliklere yer vermek, Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Kereviz-Mandalina)
Öğrencilere doğru beslenme için neler yapabileceklerini etkinliklerle anlatmak (cd, resim,hikaye,drama vb)
Şubat ayı raporunun yazılması. Mart Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Fast food hakkında bilgilendirme yapılması(Günlük Planlarda etkinlik olarak yer verilecektir.) |  |  | 2022-03-01
Tüketilen hazır yiyecek ve içeceklerin zararları hakkında bilgilendirme yapılması
Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında sınıflar arası ''Sağlıklı ve sağlıksız beslenen karınca ''konulu resim yarışması düzenlenmesi
‘Dünya Su Günü’ ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi,(22 Mart)
Öğrencilere geri dönüşüm ve çevre hakkında eğitici video izletilmesi Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Ispanak-Portakal)
Okul personeline Sağlıklı Beslenme ,Güvenilir Gıda Ve Sağlıklı Pişirme Yöntemleri ile ilgili eğitim verilmesi
Mart ayı raporunun yazılması Nisan Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Okul bahçesinin düzenlenmesi
Hobi Bahçelerinin düzenlenerek mevsime uygun ekim yapılması Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Pırasa-Greyfurt)
‘Dünya Sağlık Günü’ etkinliklerinin düzenlenmesi (7 Nisan) |  |  | 2002-04-01
Öğrencilerin boy kilo ölçümlerinin yapılması ve yapılan ölçümler sonucunda problem yaşayan öğrenci velileriyle görüşülmesi
Nisan ayı raporunun yazılması
Mayıs Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
‘10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü’ çerçevesinde okul bahçesinde sabah sporu yapılması |  |  | 2022-05-01
‘22 Mayıs Dünya Obezite Günü’ çerçevesinde Sağlıklı Beslenme Ve Obezite konulu Aile Eğitim Semineri düzenlenmesi
Öğrencilerle doğa yürüşü yapılması. Ayın sebze ve meyvesinin tanıtılması(Taze fasulye- Çilek)
Mayıs ayı raporunun yazılması. Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Haziran Ayı Beslenme Listesinin hazırlanması ve okul web sitesinde yayınlanması
Sağlık için spor etkinliğinin yapılması
Sınıflarda çocuklarla Meyveli Süt, Organik reçel, yoğurt, meyve salatası yapımı
Tatilde Sağlıklı Yaşam broşürü hazırlanarak velilere gönderilmesi |  |  | 2022-06-01
Okul çevresinde sağlıklı hayat sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak için çevre esnaf ve mahalle sakinleri ile görüşmek ve broşür dağıtmak
Genel değerlendirme yapılarak rapor hazırlanması
| Seyhan BOLAT | Tuba AKBAŞ |  |  | Ergül KAYA
| Öğretmen | Öğretmen |  |  | Öğretmen
| Şemsi CİHANKİR | Tuba KUMAŞ |  |  | Berrin YILDIRIM
| Öğretmen | Öğretmen |  |  | Öğretmen
Aysun YAYDEMİR
Müdür YARDIMCISI
Murat ÇEVİK
Okul Müdürü